## Sheet1
ID | Task | Duration (days) | Start | Finish | Depends On | Duration (Gantt)
1 | Read brief & Plan Scope | 0.5 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | - | 0.5
2 | Draft UML entities/relations | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 1
3 | Wireframe/layout notes | 0.5 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2 | 0.5
4 | Build MVC prototype screens | 2 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 3 | 2
5 | Write 400–500 word report | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4 | 1
6 | Screenshot prototype + tidy | 0.5 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5 | 0.5
7 | Final review & push to GitHub | 0.5 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 6 | 0.5
Part 1 – Project Plan (Gantt)